## Sheet1
KW | Woche | Zeitraum | Phase | Aufgaben / Inhalt
KW19 | Woche 1 | 05.05. – 11.05.2025 | Vorbereitung | Finalisierung des Exposés, Erstellung des Zeitplans, Erstellung der vorerstigen Gliederung, Einrichtung der Arbeitsumgebung
KW20 | Woche 2 | 12.05. – 18.05.2025 | Theoretische Grundlagen | Literaturrecherche zu Wissensgraphen, Ontologien, LLMs und Object Detection; Erarbeitung des theoretischen Hintergrunds
KW21 | Woche 3 | 19.05. – 25.05.2025 | Methodenvorbereitung | Analyse der annotierten Bilddaten, Auswahl geeigneter Konzepte zur Strukturierung, Planung des Automatisierungsverfahrens
KW22 | Woche 4 | 26.05. – 01.06.2025 | Anmeldung der Arbeit | Offizielle Anmeldung der Bachelorarbeit, Zusammenführung der bisherigen Arbeitsschritte, Ein wenig Puffer
KW23 | Woche 5 | 02.06. – 08.06.2025 | Implementierung I | Start der Automatisierung: Extraktion relevanter Informationen aus Labels, Koordinaten und Wahrscheinlichkeiten
KW24 | Woche 6 | 09.06. – 15.06.2025 | Implementierung II | Strukturierung der Graphkomponenten, Implementierung verschiedener Strukturen, Verfeinerung des Prozesses zur Wissensgraph-Erstellung
KW25 | Woche 7 | 16.06. – 22.06.2025 | Evaluation – Vorbereitung | Erstellung exemplarischer Graphen, Vorbereitung der Auswertung (z. B. Vergleichskriterien, Testfälle)
KW26 | Woche 8 | 23.06. – 29.06.2025 | Evaluation – Durchführung | Durchführung der Analyse, Auswertung der Ergebnisse, ggf. Rücksprache mit Betreuer
KW27 | Woche 9 | 30.06. – 06.07.2025 | Schreiben I | Verfassen des Methodikteils (Datenbasis, Vorgehen, technische Umsetzung)
KW28 | Woche 10 | 07.07. – 13.07.2025 | Schreiben II | Ausarbeitung der Ergebnisse, Diskussion der Analyse
KW29 | Woche 11 | 14.07. – 20.07.2025 | Schreiben III | Einleitung, theoretischer Hintergrund, Fazit; vollständige Integration und Übergänge
KW30 | Woche 12 | 21.07. – 27.07.2025 | Überarbeitung | Strukturprüfung, Korrekturen, Formatierung, Quellen und Abbildungen überprüfen, finale Rückmeldung vom Betreuer
KW31–32 | Woche 13–14 | 28.07. – 10.08.2025 | Puffer / Abgabe | Puffer für aufgetretene Probleme,Zeit für finale Anpassungen oder eine vorzeitige Abgabe der Arbeit